兰州新区市场监督管理局

关于2021年度预算执行情况绩效

自评工作的报告

兰州新区财政局（国有资产管理局）：

根据《兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于开展2021年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2022〕40号）精神，我局高度重视，认真组织开展了我局所有项目资金以及部门整体支出绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

- 基本情况

（一）部门主要职能

1.负责市场综合监督管理。2.负责市场主体统一登记注册。3.负责实施市场监管综合执法工作。4.负责反垄断统一执法。5.负责监督管理市场秩序。6.负责宏观质量管理。7.负责产品质量安全监督管理。8.负责特种设备安全监督管理。9.负责市场监管领域消费维权工作。10.负责食品安全监督管理综合协调。11.负责食品安全监督管理。12.负责管理计量工作。13.负责管理标准化工作。14.负责管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。15. 负责管理、监督和综合协调认证认可工作；负责认证认可和合格评定监督管理工作。16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；按规定承担技术性贸易措施有关工作。17.贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规和方针、政策；18.负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。19.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。20.承担新区食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责新区食盐市场监督执法。

（二）内设机构及所属单位概况

我单位设办公室、法规宣传教育科、市场规范管理科、企业注册登记监督管理科（外商投资企业注册科）、质量标准计量监督管理科、特种设备安全监察科、消费者权益保护科、非公有制企业党建工作科、食品安全监督管理科、药品监督管理科10个内设机构和稽查大队1个直属机构。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作组织管理情况

1.绩效自评目的。通过开展绩效自评工作，确认资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对资金投入是否实现了社会效应，是否确实保障了兰州新区市场监管工作的开展和兰州新区市场秩序的安全。

2.绩效自评原则。坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则。

3.绩效指标体系。在参考财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》给出的绩效评价指标体系，充分考虑市场监督管理工作涉及的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化。

4.评价方法。本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照省财政厅、兰州新区财政部门相关文件要求，我局对涉及绩效评价的相关文件进行了学习与分析，全面树立绩效管理意识。

2.组织实施。项目支出采用定量与定性分析相结合的方法，通过产出指标、效益指标、满意度指标三级指标，对照年初设定的绩效目标及指标值，填报年度完成值，做到实事求是、数据准确、分值合理、结果客观，保障绩效分析的科学性、合理性。

3.分析评价。以绩效自评报告为依据，强化绩效成果应用。对绩效自评金额、个数、覆盖率等问题进行详细总结，其中发现的问题已认真分析原因、积极落实整改。同时，规范财务管理，做到有据可查，专款专用。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

- 部门决算情况

- 收入情况

本部门2021年度本年收入决算数合计1703.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数1566.66万元，其他收入决算数136.49万元。本年收入年初预算数1419.83万元。决算数增加的主要原因：一是增加了其他收入136.49万元，主要包括本级横向转拨财政52.8万元、 非本级财政拨款83.69万元；二是人员经费有所增加。

- 支出情况

本部门2021年度本年支出决算数1793.38万元，其中：基本支出决算数1299.86万元，项目支出决算数493.52万元。本年年初预算支出1419.83万元，其中：基本支出预算数1164.83万元，项目支出预算数255万元。决算数增加的主要原因一是本年补缴了选调干部的养老保险和职业年金；二是项目支出增加，主要是上年结转资金的支出和其他收入中专项资金的支出。

- 结转结余情况

2021年末，我单位结转和结余资金36.17万元，其中：基本支出结转1.51万元，项目支出结转和结余34.65万元。基本支出结转资金为养老保险资金；项目结转和结余资金包括：省级抽检药品买样费27.84万元、疫情防控应急专项资金1.81万元、经发局转入新区普惠法人单位发展状况分析研究经费5万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，我局全面贯彻落实新区党工委、管委会部署要求，认真履行强化市场监管、服务经济发展和疫情防控工作，保障了辖区产品质量、食品、药品和特种设备安全，提升了行政执法水平，持续优化营商环境。全力抓好营商环境评价3个一级指标及13个二级指标改革任务，为全省优化营商环境树立样板。全年新增市场主体5409户，同比增长15.18%，市场主体总数27597户。

（三）各项指标完成情况分析

2021年我局圆满完成了各项市场监督管理工作，项目资金预设的绩效目标基本实现，为兰州新区跨越式高质量发展做出了应有的贡献。不足之处在于药品省抽买样经费支出进度缓慢。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因主要是2020年药品省抽买样经费支出进度缓慢，省药监局在2021年10月份同意了我局调整资金用途的请示。2022年我局将加快资金支付进度，充分发挥资金使用效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款254.74万元，全年支出254.74元，执行率100%。通过自评， 7个项目结果为“优”（自评90分及以上），1个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

- （一）执法办案专项

- 1. 项目支出预算执行情况

该项目收入4.77万元，支出4.77万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局开展了市场监督管理和行政执法工作，规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。2021年局机关共查办28件案件，收缴罚没款210万元。

3. 各项指标完成情况分析

执法办案专项设定的各项绩效目标均圆满完成。

（二）一般行政管理事务专项

1. 项目支出预算执行情况

该项目收入20万元，支出20万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局积极开展了机关党建示范点和精神文明单位创建活动，并成功获得新区党工委、管委会评选的“精神文明单位”。

3.各项指标完成情况分析

因保密工作需要，党办为各单位配备了新电脑，我局就没再采购台式计算机和笔记本电脑；由于对书籍价格判断不准，导致书籍数量未达到预算数；因资金不足，我局计划2022年采购党建活动室桌椅。其他各项年初指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

今后在设置项目资金绩效目标时，应加强调研，使设定的目标更符合实际，确保能完成年初指标。

（三）产品质量监督抽查及计量器具检定专项

1. 项目支出预算执行情况

该项目收入29万元，支出29万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成19个种类184批次产品质量抽查；完成2866余台件强检类计量器具的检定工作，并对不合格产品开展不合格后处理，确保产品质量安全；计量器具检定率达到法定要求。

3.各项指标完成情况分析

产品质量监督抽查及计量器具检定专项设定的各项绩效目标均圆满完成。

（四）各类主题活动经费

1. 项目支出预算执行情况

该项目收入10万元，支出10万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局积极开展消费者维权日、知识产权宣传日、国际禁毒日、普法宣传日、质量月、世界计量日、世界标准日、认证认可日、“食品安全宣传周”、“陇原护老、打击保健品虚假宣传”等专项主题活动，提高消费者维权意识、知识产权意识、法制意识和人民群众安全意识，保障广大人民群众的消费安全和生命健康。

3. 各项指标完成情况分析

各类主题活动经费设定的各项绩效目标均圆满完成。

- 食品检验检测及工作经费

- 1. 项目支出预算执行情况

该项目收入110万元，支出110万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

按时完成食品市州抽检工作700批次、食品生产企业及小作坊评价性抽检100批次、投诉举报监督抽检27批次、经营环节保健品抽检20批次，按时完成新区重大活动和重要接待任务食品安全保障工作，确保了兰州新区食品安全。

3. 各项指标完成情况分析

受疫情疫情，中央领导在新区调研减少，大型活动减少。其他各项年初指标均已完成。

（六）注册登记专项

1. 项目支出预算执行情况

该项目收入49万元，支出49万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过购置1台华为液晶智慧屏、1套企业档案自助查询系统，给商事登记大厅购置家具、进行台面改造，开展年报信息双随机抽查等，进一步提升商事登记大厅智能化、高效化服务水平，进一步优化了营商环境。

3.各项指标完成情况分析

因工作计划改变，智能信息交互机不再需要采购；受疫情影响，设备采购时间和商事登记大厅建设工作有所推迟。其他各项年初指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

今后在做项目预算时，应加强调研，充分预判，确保设置的各项年初目标能够完成。

（七）特种设备监管专项

1. 项目支出预算执行情况

该项目收入21万元，支出21万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

开展了15次特种设备隐患排查，完成443人次的特种设备管理或操作人员证书，落实特种设备使用单位的主体责任，提升电梯维保质量，确保不发生特种设备安全事故，特种设备安全运行。

3. 各项指标完成情况分析

特种设备监管专项设定的各项绩效目标均圆满完成。

（八）公平竞争审查专项

1. 项目支出预算执行情况

该项目收入10.97万元，支出10.97万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

建立健全公平竞争审查工作和保障机制，坚持自我审查与专门机构指导监督相结合，通过听取利害关系人意见、向社会公开征求意见、第三方评估等多种方式，加强社会监督和执法监督。

3. 各项指标完成情况分析

开展公平竞争审查的单位数量指标未能完成，其他各项年初指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

年度指标值设置不够合理，今后将根据工作实际科学设定指标。

五、部门管理的省、市对新区转移支付绩效自评情况分析

- 2021年，本部门共管理省、市对新区转移支付项目6项，当年省市场监管局共安排31万元，其中：中央补助29万元，省级预算安排2万元；当年支出31万元，执行率100%。通过自评，2个项目评价结果均为“优”。省药监局对我局转移支付项目4项，共安排专项资金47万元，其中：省级转移支付资金14万元，中央转移支付补助资金33万元；当年支出合计23.03万元，执行率49%。通过自评，2个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）2021年市场监管专项资金

1. 转移支付预算执行情况

收入情况：2021年，我局收到省局下达2021年市场监管专项资金共9万元，其中：中央固定数额补助7万元，省级转移支付2万元。

支出情况：我局2021年支付9万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局2021年度市场监管专项资金管理规范，项目管理到位，对辖区范围内的特种设备监管、产品质量抽检、商业秘密保护、注册登记业务宣传、重点食品监督抽检等工作有效推进起到了促进作用，充分发挥了资金效益。

3. 各项指标完成情况分析

2021年度市场监管专项资金设定的各项绩效目标除食品抽检批次未完成，其他各项指标均圆满完成。我局完成了110批次的“米袋子”“菜篮子”重点食品监督抽查工作。由于食品监管经费较充足，抽检费用从2021年市场监管专项资金中列支较少，未完成该专项资金的食品抽检批次年度指标值。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是2021年我局食品监管经费较充足，食品抽检费用从本级财政预算和省局拨付的食品安全监管经费中列支较多，从市场监管专项资金中列支较少。今后，我局在年度指标值设置上要更加严谨，确保设置更合理准确的年度指标值。

（二）食品安全监管专项资金

1.转移支付预算执行情况

收入情况：2021年，我局收到省局下达食品安全监管专项资金共2笔，分别是20万元和2万元。

支出情况：我局完成支付22万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局食品安全监管专项资金管理规范，项目管理到位，我局用该笔专项资金开展了2021年兰州新区经营环节保健品抽检、食品生产企业及小作坊评价性抽检、疫情防控“米袋子”“菜篮子”重点食品专项监督抽检工作，为兰州新区食品安全抽检工作提供了有力保障，促进了兰州新区食品安全监管工作。

3. 各项指标完成情况分析

我局食品安全监管专项资金设定的各项绩效目标基本完成，其中：预算执行进度、质量指标、可持续影响指标、满意度指标均圆满完成，数量指标、成本指标未完成。我局完成了200批次的生产企业及小作坊抽检工作和45批次的保健食品抽检工作，只是部分费用是从本级财政专项资金中列支，该专项资金未完成抽检批次和平均单批经费年度指标值。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是受疫情影响，抽检工作稍有延迟，平均单批抽检费用有所上升。另外，随着公众维权意识提高，食品投诉举报有所上升。今后我局要加强食品安全监管，年度指标值设置应结合市场行情、资金规模，确保指标设置更加合理准确。

（三）省级两品一械注册监管经费

1.转移支付预算执行情况

收入情况：2021年，我局收到省药监局下达省级两品一械注册监管经费10万元。收到资金后，我局下达秦川园区市场监管局4万元，西岔园区市场监管局1万元。

支出情况：截止2021年12月31日，秦川园区市场监管局支出2.91万元，西岔园区市场监管局支出0万元，新区市场监管局本级支出5万元，共支出7.91万元，预算执行进度79.1%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局2021年省级两品一械注册监管经费管理规范，项目管理到位，对辖区范围内的药品经营许可、医疗器械经营许可、“全国医疗器械安全宣传周”、移动办公设备配备、药品安全宣传月等工作有效推进起到了资金保障作用，充分发挥了资金效益。

3.各项指标完成情况分析

2021年省级两品一械注册监管经费设定的各项绩效目标除园区市场监管局资金支付进度未完成以外，其他各项指标年度指标值均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是2021年下拨至园区市场监管局的资金未完全支出，预算执行进度未完成。今后我局在下达园区市场监管局专项资金时应做好充分调研和沟通，根据工作需要下达专项资金，确保财政资金发挥最大效益。

（四）疫情防控专项资金

1.转移支付预算执行情况

收入情况：2021年，我局收到省药监局下达疫情防控应急专项资金4万元。

支出情况：截止2021年12月31日，我局共支出该专项资金2.19万元，预算执行进度54.75%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局疫情防控应急专项资金管理规范，项目管理到位，对我局新冠肺炎疫情防控药品监管工作有效推进起到了促进作用，充分发挥了资金效益。

3.各项指标完成情况分析

疫情防控应急专项资金设定的各项绩效目标除预算执行进度外，其他各项指标均已完成。我局为药品监管和基层执法人员购买了医用口罩、酒精、消毒液、医用橡胶手套、医用帽子、应急食品等物资，保障了监管人员防疫需求，同时开展了疫情防控专项抽检工作。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是2021年我局优先使用了年初结转资金，购买了较充足的疫情防控物资，导致该项目资金未全部支出。我局计划将结转资金用于2022年上半年疫情防控药品监管工作。今后，我局将加强专项资金绩效管理，争取专项资金当年全部支出。

（五）中央转移支付两品一械补助资金

1.转移支付预算执行情况

收入情况：2021年，我局收到省药监局下达中央转移支付两品一械补助资金5万元。

支出情况：2021年我局支出5万元，预算执行进度100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局中央转移支付两品一械补助资金管理规范，项目管理到位，我局用该笔专项资金印刷了化妆品安全科普宣传周、2021年药品安全宣传月资料以及2021年医疗器械不良事件监测工作的公告，购买了《甘肃省药材标准》书籍，为兰州新区药品安全宣传工作提供了有力保障，促进了兰州新区药品安全监管工作。

3.各项指标完成情况分析

我局中央转移支付两品一械补助资金设定的各项绩效目标年度指标值均圆满完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 今后我局将继续做好药品、化妆品、医疗器械监管及相关法律法规宣传工作，落实“谁执法谁普法”的工作要求，进一步提高兰州新区人民药品、化妆品安全科普知识。

（六）食品药品监管补助资金

1.转移支付预算执行情况

收入情况：2021年，我局收到省药监局下达食品药品监管补助资金28万元。

支出情况：截止12月31日，我局完成支付7.93万元，预算执行进度28.32%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局食品药品监管补助资金管理规范，项目管理到位，我局用该笔专项资金购置了1台笔记本电脑和2台便携式打印机，开展了2021年兰州新区医疗器械质量抽检工作，为兰州新区医疗器械安全监管工作提供了有力保障，促进了兰州新区医疗器械安全监管工作。

3.各项指标完成情况分析

我局食品药品监管补助资金设定的各项绩效目标，除专项资金执行率以外，其他绩效指标年度指标值基本完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是我局药品监管上年结转资金较多，我局优先使用结转资金，并确保专款专用，导致专项资金年末未全部支出。我局计划在2022年加快支出进度，争取上半年全部支出，充分发挥资金使用效益。今后，我局将进一步加强专项资金绩效管理意识，争取专项资金当年全部支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

预算绩效自评工作得到了各资金使用科室的配合和支持，所反馈的绩效情况较为客观、真实，其评价结果可以作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。我局拟将自评结果在一定范围内公开。

七、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、各级审计和财政监督均未对2021年度专项资金进行审计。

附件： 2021年度兰州新区市场监督管理局部门预算执行情况绩效自评报表

兰州新区市场监督管理局

2022年4月7日