兰州新区应急管理局

2022年度部门本级预算绩效自评工作总结

兰州新区财政局（国有资产监督管理局）：

根据《关于开展2022年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2023〕36号），我局认真组织，根据年初制定的绩效目标，对本单位部门整体支出开展自评，现将自评结果报告如下：

一、自评工作开展情况

本单位成立了以财务分管领导为组长，各科室负责人为组员的绩效自评工作领导小组，领导小组下设绩效自评工作办公室，财务主管担任绩效自评办公室主任，本级预算资金、省市转移支付资金、省市直接下拨资金均纳入自评资金范围，由相关科室负责本科室项目资金执行情况，填写完成由科室分管领导审核后，报绩效自评工作办公室审核汇总上报。

从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。

二、自评结果概述

（一）总体绩效目标完成情况

当年财政预算7750.69万元，全年支出7719.74万元，执行率99.36%,预算执行情况良好。全年本级预算项目数9个，绩效自评项目9个,自评覆盖达到100%。开展的具体项目有档案整理专项、安全生产监督执法专项经费、安责险试点专项经费、气象灾害预警项目、应急救援能力提升项目、全国自然灾害综合风险普查项目、国家西北区域应急救援中心项目、兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目、兰州新区森林防火视频监控建设项目尾款9个项目，根据自评情况，自评结果“优”7个，“良”1个，“中”1个，“差”0个。

（二）项目绩效目标完成情况

2022年，在党工委、管委会的正确领导下，兰州新区应

急管理局严格对照《甘肃省安全生产防灾减灾应急救援目标责任书》和新区年度目标要求，全力以赴防风险、除隐患、保安全，全面推进新区应急管理工作迈上新台阶，取得新进步。

1、年度总体绩效目标

目标1：深入开展安全生产指导协调、监督检查、巡查考核工作，全面履行安全生产综合监管职责，突出建筑施工、道路交通、旅游、城镇燃气、校园安全、供电供水、人员密集场所等重点行业领域、重点时段检查整治，有效遏制重特大生产安全事故。持续推进应急管理综合行政执法改革，有效落实“三管三必须”及属地管理责任要求，压实企业安全生产主体责任。

目标2：指导推动化工园区实训基地建设，全面提升化工园区安全教育培训水平，深入开展“安全生产月”“《安全生产法》宣传周”及安全生产法律知识“五进”活动。扎实开展“5.12”防灾减灾日、“10.13”国际减灾日和“森林草原防火宣传周宣传月”宣传活动，提升全民安全及防灾减灾意识。

目标3：按照分类分级监管原则，依法持续开展工贸领域、非煤矿山领域安全监管工作，督促企业落实主体责任。依法开展危险化学品、烟花爆竹及冶金、工贸领域安全监管工作，持续推进化工园区应急救援体系和队伍建设，指导、督促园区应急局开展行业监管工作，推动实现重大危险源在线监测的动态管理。

目标4： 牵头做好森林草原防灭火指挥部办公室、防汛抗旱指挥部办公室、地质灾害应急指挥部办公室、抗震救灾指挥部办公室各项工作，指导、协调各成员单位做好基础建设、隐患排查整治、值班值守等工作。开展危化等重点企业应急预案制定、应急物资储备等应急准备专项检查，督促各行业领域完善修订各类专项应急预案。建立完善灾害事故风险分析、应急信息共享、应急快速响应、应急物资调拨、应急培训演练等应急管理工作机制，为各类突发事件的处置提供气象信息服务。整合新区社会救援力量，对新区发生的安全生产类、自然灾害类等突发事件协调开展应急救援，及时应对和有效处置率达到100%。持续推进全国自然灾害综合风险普查，本级任务数据填报率达100%。

目标5：推动化工园区特勤消防站和化工园区封闭化改造项目建设。做好国家西北区域应急救援中心项目建设服务保障工作。完成兰州新区区域气候评估论证，在上川镇、矿产园区、化工园区新增建设3个“六要素气象监测站”。

2、年度总体绩效目标完成情况

目标1完成情况：各级、各部门深入开展燃气领域专项检查，排查燃气管道492公里、调压箱（柜）406台、燃气阀井670座，排查使用管道燃气、瓶装液化气的餐饮经营场所587家，整治各类隐患问题326项，督促使用燃气餐饮经营场所100%安装可燃气体报警仪，完成燃气管道监督检验30公里、定期检验110余公里，管道法定检验覆盖率100%。

目标2完成情况：推动新区特种作业实操基地建成投运，强化“三项岗位人员”实训培训与考核管理。今年以来，组织安全生产发证考试102期，核发安全生产培训合格证、特种作业操作证873件，开展灾害信息员和安全生产专题培训2期，培训园区、镇、村三级灾害信息员118名，培训各园区各部门和各重点企业安全管理人员500余人次。组织新区中小学师生踊跃参加全省“地震科普，助手同行”征文活动，取得一等奖2个、二等奖2个、三等奖7个、优秀奖17个的优异成绩。邀请专家开展安全生产知识“送教上门”活动10场次，组织开展“安全咨询日”“安康杯”知识竞赛等宣教活动60余场次，累计制作宣传展板500余个，发放各类宣传图册5万余册，受教育群众近10万人次，营造了浓厚的安全氛围。

目标3完成情况：一是持续推进危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控、危险化学品安全风险集中治理及试生产企业、特殊作业高风险岗位操作安全等专项检查，累计排查检查企业197家（次），整治问题隐患3718条，重大隐患229条，责令停产整改6家，整改完成3309项（重大隐患整改完成198项），责令停产停工13家，行政处罚5家，罚款59万元，给予清退警告2家。二是实施工矿商贸领域专业化会诊检查模式，累计检查企业130家（次），下发责令整改通知书61份、专家检查意见书51份，排查整治各类问题隐患750项，工贸领域安全形势持续保持良好态势。及时将上川镇非煤矿山企业纳入新区安全生产监管体系，开展全覆盖安全检查，掌握了底数现状。目标4完成情况：建立了覆盖新区3个镇25个行政村、14个城市社区的灾害信息员队伍，与驻区武警部队建立了重大救援行动联动机制，与公安、卫健、消防部门建立了突发事件应急信息共享机制，推动预警信息发布工作向制度化、规范化、标准化发展。积极与卫健、经发、建设交通等部门完善联动调用机制，先后4次紧急调拨帐篷、折叠床、棉被、棉大衣等物资1320件，动员爱心企业捐助口罩、消毒液等防护物资2200件（个），积极与中国石油西南管道、兰州石化消防六大队、中川消防支队衔接，达成了应急救援力量共建共享合作协议。先后开展了防汛抗洪、突发重大自然灾害暨危险化学品生产安全事故、救援队伍拉动共5次综合性应急演练，各园区和各行业部门结合实际开展应急演练45场次。

目标4完成情况：坚持“宁可十防九空，不可失防万一”工作理念，全地域、全方位做好自然灾害防范工作，今年以来新区未发生自然灾害事件。一是严密防范林草火灾。组织召开新区森林草原防灭火工作会议4次，及时研判形势，落实“清明”“国庆”等重要时段火灾防范措施，全年派出6个检查组，专项排查重点地区火险隐患，排查整治林草火灾隐患142处。实施森林防灭火综合治理建设项目，在“两山林区”重要点位设置监控设备2处，提升火灾预警智能化水平，建设2座集中祭祀台，引导群众开展集中祭祀，实现了“人防”到“技防”的转变。组织开展林草灭火演练2次，有效提升林草火灾应急处置能力。二是全力保障安全度汛。汛期发送灾害预警63次，下发提示函9次，预警信息推送到社到户，打通了汛期预警“最后一公里”，排查桥涵、山洪沟道、雨水坑塘35处，整治隐患问题162条，督促疏通雨污管道13公里，争取防汛抗旱救灾资金50万元，采购补充防汛专用物资设备1000余件（套），举办防汛抗旱培训班1期，培训基层一线人员110人（次），修订了新区防汛抗洪应急预案和抗旱应急预案，开展防洪抢险应急演练1次，有力保障度汛安全。三是按期完成普查任务。7月底100%完成了新区全国第一次自然灾害风险普查调查任务，137291条房屋建筑、市政设施和公路（水路）承载体普查数据，352条水旱灾害、供水设施及森林和草原火灾普查数据，1451条应急管理系统普查数据，全部汇集成册并录入系统，形成了新区自然灾害综合风险基础数据库，为精准精细化开展防灾减灾提供了系统科学的数据支撑。

目标5完成情况：始终按照“强投入、构体系、重实战”的工作思路，持续提升应急救援能力。一是夯基础。争取省应急厅投资80万元在新区部署2座370兆通讯基站，采购配备手持终端17部，实现了与部省应急管理、消防救援、森林消防等部门应急救援指挥调度的互联互通，填补了新区空白。争取地震预警终端1套，配套可视预警发布平台3个。运用无人机和应急救援车无线传输功能，构建了新区应急指挥中心、现场指挥部、事故现场三方同时在线的应急指挥视频网络体系，应急救援信息化水平持续提升。二是重实战。加快专项应急预案修订进度，督促完成编修并印发34个，预计年底前将全面完成47个专项预案编修，首次建立新区全区域、全灾种、全行业预案体系。组织大型综合性实战演练3场次，督促各部门开展专项应急演练20余场次，切实检验了应急预案有效性，磨合锻炼了应急队伍。三是强保障。与市气象局建立全天候天气预报合作机制，每日两期为新区提供全天候天气预报，发布灾害性天气预警57期次，成立应急小组，为春季人才招聘会、省运会等大型活动提供应急保障10余次。筹措5万元资金，完成化工园区消防驻勤点办公设施配备，推动消防支队实现常态化驻勤。

（三）项目绩指标偏差原因及改进措施

从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，

资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会议，“三公经费”严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

项目总体绩效目标和核心绩效指标均超指标完成，但在执行过程中，发现部绩效目标设定还需要进一步细化和量化。下一步，我单位将从以下几点改进：一是加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制，细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。三是科学设置绩效目标，督促各业务科室严格按照绩效目标实施项目，切实提高资金使用效益。

2022年，本部门本级预算支出项目9个，当年财政7750.69万元，全年支出7719.74万元，执行率99.36%。通过自评，7个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

1、档案整理专项

（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算16万元，财政拨款15.14353万元，全年执行支出15.14353万元，预算执行率94.65%，项目执行得分94分。

（2）总体绩效目标完成情况：整理我局2020年及2021年收文及发文，原兰州市安监局新区分局2013-2017年度收发文、事故案卷，2017-2020年安委会办公室收发文，共整理文书档案10000件、项目档案1000卷、数字化加工100000页，项目经费16万元。

（3）各项指标完成情况分析：

①产出指标。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分47分。

- ②效益指标。包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，年度目标：按时完成档案整理工作，与新区档案馆对接，完成执法档案移交保存，值30分，得分28分。

- ③满意度指标。服务企业满意度为90%，未达到年初设定值95%，分值10分，得分9分，根据档案管理相关规定以及《兰州新区党工委办公室关于开展新区各类档案资料收集整理归档工作的通知》文件要求，已完成档案整理工作，并与新区档案馆对接，完成档案移交工作。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 经过询价比对，2022年通过确定由兰州新区利业档案有限责任公司开展档案整理工作，该工作于2022年1月份开始，已于2022年12月支付15.14353万元。

###### 项目自评结果为“优”

2、安全生产监督执法专项经费

（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算100万元，财政拨款90.43万元，全年执行支出90.43万元，预算执行率90.43%，项目执行得分88分。

（2）总体绩效目标完成情况:2022年，为推动新区上下树牢安全发展理念、压紧压实安全生产责任、提升本质安全水平，广大企业和人民群众树牢安全发展“红线意识”和“底线思维”，切实提升公众安全意识和应急处置能力，筑牢人民安全防线预算该项目，项目内容包括：专家费用500元/天·人，支出专家费用18.41万元；事故调查经费：生产安全事故、自然灾害事故调查。（用于生产安全事故的、调查、取证、处理、交通、勘验调查、专家诊断、技术分析等办案工作经费）共计6.84万元；应急演练经费：全年举行2次大型综合实战应急演练，组织综合性应急演练4次，费用共计25万元；执法装备购置费：按照我局配发范围、标准，在定额标准以内配发制式服装29人，费用共计10.15万元；牵头组织开展安全生产月、全国防灾减灾日、森林草原防火宣传月（周）等主题宣传活动，累计制作宣传展板500余个，发放各类宣传图册、书籍、海报等5万余册，受教育群众近10万人次，安全生产宣传教育经费14.03万元；下拨森林草原防灭火工作经费16万元。该项目合计支出90.43万元。

（3）各项指标完成情况分析:

①产出指标。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分45分。

- ②效益指标。包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，年度目标：充分发挥安全生产专家技术支撑作用,预防和减少一般事故、坚决遏制较大以上事故的安全风险防控体系更加牢固，聘请专家开展检查活动，举办应急演练活动，购置执法装备，全力推动安全生产专项治理三年行动和新型应急管理“六大体系”建设深入开展。值30分，得分25分。

③满意度指标。服务企业满意度为90%，未达到年初设定值95%，分值10分，得分8分，主要原因是在新区经济社会高质量高速度跨越式发展的情况下，各行业生产经营单位数量增速较快，生产经营活动频繁，现有安全生产监管服务能力和水平与新区高质量发展还存在一定差距。下一步，深入汲取“6.16”事故教训，以减少一般事故、遏制较大以上事故为目标，以“三级督办”和绩效考核为有效抓手，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，提升风险防控、隐患治理、防灾减灾和应急救援整体工作水平，营造新区高质量发展的良好环境。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022年度，该项目执行率90.43%。主要原因为：受疫情影响，邀请专家检查频次受限，宣传活动覆盖率较低，2023年计划加大执法检查力度，100%完成各项既定目标任务，全面提升新区整体安全生产工作水平，减少事故发生。

###### 项目自评结果为“良”

3、安责险试点专项经费

（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算80万元，财政拨款80万元，全年执行支出80万元，执行率100%，项目执行得分97分。

（2）总体绩效目标完成情况：兰州新区化工园区安全责任事故预防配套资金（80万元，执行率为100%）已全部拨付兰州精细化工行业协会，借助第三方专业服务机构和安全管家，为化工园区企业提供安全咨询检查服务。第三方专业服务机构和安环管家能够充分发挥作用，对化工园区投保企业开展安全咨询及隐患排查服务工作。2021年，已完成第一轮隐患排查工作，发现问题隐患2000余项，预防事故100余起，有效预防了生产安全事故，保障了人民生命和财产安全，维护了化工园区安全稳定。同时，对安责险的推广实施起到了积极作用，引导更多企业投保安全责任险，促进危险化学品生产企业风险管理与环境效益统筹健康发展。

（3）各项指标完成情况分析：

①产出指标。产出指标包含4项二级指标，6项三级指标。其中，4项三级指标已完成，2项三级指标存在偏差。指标问题隐患具有针对性和整改落实“回头看”的完成情况存在差异，主要表现在发现的问题隐患中，现场技术性问题较多，整体性问题较少，且检查发现的问题回头检查率<90%。

②效益指标。效益指标包含4项二级指标，4项三级指标，各项指标均已完成。

③满意度指标。满意度指标为服务对象（企业）满意度，实际满意度为88%，低于目标值90%，存在偏差。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022年度，兰州新区化工园区安全责任事故预防配套资金的总体绩效目标、3项一级指标、9项二级指标、11项三级指标基本达标，但仍有3项指标存在偏差。主要原因有：一是专家指导服务时，对企业现场装置不符合规范等技术性问题关注较多，对检查发现的各类问题隐患进行系统性分析及产生原因分析不够；二是因安责险实施时间较迟、疫情管控要求及专家组工作无法协调，致使部分企业还未完成“回头看”复查；三是安全检查进行初期园区企业因需调配人手配合检查且担心检查后有罚款关停整改的可能，对于专家安全检查工作存在抵触情绪。

2023年，我局将从以下三个方面加以改进，确保绩效目标达标。一是及时与第三方专业服务机构和安环管家沟通，不仅要盯现场技术性问题，还要发现安全管理其他方面的隐患，并对问题隐患进行系统性分析，建立台账、分类整治、逐一“销号”。二是主动积极对接专家，合理安排时间，持续开展整改落实情况“回头看”工作，确保每项隐患整改到位。三是在今后工作中，通过专业咨询服务及耐心解释，消除企业疑虑，提高工作满意度。

项目自评结果为“优”。

4、气象灾害预警项目

（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算49万元，财政拨款9万元，全年执行支出9万元，执行率18.4%，得分75分。

（2）总体绩效目标完成情况：兰州新区应急救援能力提升项目申报资金49万元，已完成支付9万元，为了准确开展新区气象服务，进一步服务新区企业，提升气象预警能力，增强防灾减灾意识。

（3）各项指标完成情况分析：

①产出指标。产出指标包含4项二级指标，6项三级指标。其中，5项三级指标已完成，1项三级指标。完成率90%。

②效益指标。效益指标包含4项二级指标，4项三级指标，各项指标均已完成。

③满意度指标。满意度指标为服务对象（企业）满意度，实际满意度为100%，低于目标值100%。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022年度，兰州新区发生新一轮疫情，因疫情防控，导致第三方专业机构专家人员，无法到新区进行现场评估，导致区域气象评估论证项目未完成。2023年我局将及时开展此项工作，按照合作协议，督促第三方机构按时编制完成评估论证。进一步做好气象服务，提高企业满意度。

###### 项目自评结果为“中”。

5、应急救援能力提升项目

（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算14万元，财政拨款13.056万元，全年执行支出13.056万元，执行率93.3%，预算执行得分93分。

（2）总体绩效目标完成情况：兰州新区应急救援能力提升项目申报资金14万元，已完成支付13.056万元，为了进一步提升应急处置能力，确保突发事件发生后移动通讯畅通。

（3）各项指标完成情况分析：

①产出指标。产出指标包含4项二级指标，6项三级指标。其中，5项三级指标已完成，1项三级指标（数量指标）存在偏差。完成率99%。

②效益指标。效益指标包含4项二级指标，4项三级指标，各项指标均已完成。

③满意度指标。满意度指标为服务对象（企业）满意度，实际满意度为100%，低于目标值100%。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差的主要原因：终端设备市场价格与预算存在个体差异。今后我局将及时进行询价，更准确的申报预算。

项目自评结果为“优”。

6、兰州新区森林防火视频监控建设项目尾款

（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算50万元，财政拨款46.37万元，全年执行支出46.37万元，执行率92.75%，得分93分。

（2）总体绩效目标完成情况分析：兰州新区森林草原防灭火综合治理项目资金50万元，用于新区森林草原防灭火智能一体化建设，提升“两山”森林防火智能化，强化应急响应能力，全面落实甘肃省“防火令”，做到森林火灾“打早、打小、打了”。完成5个室外监控点位,1个室内监控中心，其中室外监控点位分别为2 个入林路口卡口点位和3个高空瞭望点位;监控中心主要由9块55寸拼接屏,1套网络存储系统,1 套不间断供电系统,1套网络交换系统构成；完成2个集中仿古式祭祀台；及时支付北京中科软科技有限公司兰州新区森林草原防灭火综合治理项目资金46.37万元，资金执行率为92.75%。

（3）各项指标完成情况分析：

①产出指标。集中祭祀台建设完成率指标值100%，实际完成值100%；完成新区森林草原防灭火视频监控建设项目资金支付。集中祭祀台建设验收合格率指标值100%，实际完成值100%；新区森林草原防灭火视频监控建设项目资金支付率指标值100%，实际完成值100%。及时完成集中祭祀台建设；及时支付新区森林草原防灭火视频监控建设项目资金。成本控制有效性指标值有效，实际完成值有效。

①效益指标：提升森林防火智能化管理水平指标值效果显著，实际完成值效果显著。提升森林防火智能化管理水平指标值效果显著，实际完成值效果显著。

3.满意度指标。服务对象满意度指标：群众满意度指标值≥95%，实际完成值100%。

（4）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

项目自评结果为“优”。

7、全国自然灾害综合风险普查项目

（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算300万元，财政拨款171.12万元，全年执行支出171.12万元，执行率57.04%，得分90分。

（2）总体绩效目标完成情况分析：兰州新区第一次全国自然灾害综合风险普查项目配套资金300万元，用于各相关单位开展全面调查、汇总形成调查数据以及开展调查数据质检核查等重点工作。其中：新区城乡建设和交通管理局109万元，新区农林水务局41万元，第三方北京辰安合同尾款20.3196万元，共计支出170.3196万元，资金执行率为57%。

普查对象清查方面。新区应急管理部门清查对象分布不均，相对中川园区较多、秦川园区居中，西岔园区较少。已完成清查对象1451个，其中：医疗卫生机构15个、提供住宿的社会服务机构3个、公共文化场所5个、旅游景区2个、星级饭店11个、体育场馆1个、大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场19个、化工园区1个、企业基础信息38个、加油加气加氢站16个、政府灾害管理能力21个、专职消防队伍与装备1个、森林消防队伍与装备2个、危化行业救援队伍与装备、救灾物资储备库3个、应急避难场所3个、地质灾害监测和工程防治1个、大型企业救援装备和专职救援队伍1个、社会组织减灾能力2个、乡镇减灾能力3个、社区减灾能力62个、家庭减灾能力1144个。调查工作方面。采取内业收集+外业核查的方式开展调查工作。其中：住建领域调查对象136937个，已全部完成调查，完成率100%；交通运输领域完成调查市政道路640公里、桥梁3座、国省干线18.7公里、农村公路470.9公里，完成率100%，应急管理领域调查对象1451个，已全部完成调查，完成率100%；农林水务领域完成调查供水管线1880.48公里、供水厂3座，林地1万公顷、隐患排查林地0.4万公顷、3个森林可燃物标准地，完成率100%。宣传教育方面。为了增进新区人民群众对自然灾害综合风险普查工作的深层次认识和认同感，协助做好新区自然灾害综合风险普查工作。制作了1分20秒极具新区特色的自然灾害综合风险普查宣传视频，在大屏幕、电梯、车载屏幕等30余处公共场合投放近5000次；同时印制宣传彩页2000余份、手提袋100个、公文包180个、宣传水杯180个、宣传笔记本300个发放到人民群众手中，联合通信公司发送普查宣传短信10万余条，辐射群众10万余人（次）。质检核查方面。严格按照《兰州新区第一次全国自然灾害综合风险普查总体技术路线与方法》开展数据质检核查，确保数据真实可靠。其中：住建领域、应急管理、交通运输、水利、林草领域均按照时间节点完成数据质检核查，合格率均≥98%。

（3）各项指标完成情况分析：

①产出指标。完成调查任务覆盖区量1个；普查对象清查覆盖率100%；调查任务完成率指标值≥90%，实际完成值100%；质检核查率指标值≥80%，实际完成值98%；数据成果汇交率100%；实际完成值100%；普查人员参与培训的覆盖率指标值≥95%，实际完成值100%。普查对象清查覆盖合格率100%；调查任务完成合格率≥90%，实际完成值100%；普查数据成果质检核查通过率≥80%，实际完成值98%；数据成果汇交合格率100%；普查人员参与培训合格率≥95%，实际完成值100%。各项任务按进度开展偏差程度指标值1个月，实际完成值1个月。成本控制有效性指标值有效，实际完成值有效。

②效益指标。普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失指标值效果显著，实际完成值效果显著。普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用指标值效果显著，实际完成值效果显著。服务对象满意度指标：普查行业部门满意度指标值≥90%，实际完成值100%。

（4）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：2021年9月30日，甘肃省财政厅下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）（甘财资环﹝2021﹞83号）58万元，2022年1月29日，甘肃省财政厅下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）（甘财资环﹝2022﹞15号）62万元，中央累计向兰州新区下拨自然灾害综合风险普查资金120万元，用于新区灾害普查工作，新区普查办向新区城乡建设和交通管理局、农林水务局、应急管理局等参与普查工作的单位按比例分配了资金，故新区本级预算配套的300万元普查资金支出了171.12万元，资金执行率为57.04%。

下一步，本着节约资金、专款专用的原则，本级配套资金结余部分将由财政收回。同时也将本次绩效自评结果及时整理、归纳、分析，及时总结经验，自评结果会作为各部门往后本级预算资金安排和预算管理工作的依据，自评结果按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

项目自评结果为“优”。

8、国家西北区域应急救援中心项目

（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算6116.3万

元，财政拨款5852.25万元，全年执行支出5852.25万元，执行率95.68%，得分95分。

（2）总体绩效目标完成情况分析：2021年5月13日，省政府专题研究国家西北区域应急救援中心项目配套资金有关事宜，明确兰州新区承担6116.3万元。（包括土地款5320万元、城市基础设施配套费532.6万元、耕地占用税263.69万元），兰州新区管委会按期完成项目资金落实（资金执行率为100%）、用地手续办理，顺利完成项目开工建设。

（3）各项指标完成情况分析：

①产出指标。完成国家西北区域应急救援中心项目新区本级配套资金项目资金支付。国家西北区域应急救援中心项目新区本级配套资金项目资金支付率指标值100%，实际完成值100%。及时支付国家西北区域应急救援中心项目新区本级配套资金。成本控制有效性指标值有效，实际完成值有效。

②效益指标。提升应急救援能力指标值效果显著，实际完成值效果显著。

③满意度指标。服务对象满意度指标：群众满意度指标值≥95%，实际完成值100%。

（4）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

项目自评结果为“优”。

9、兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目

（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算415万元，财政拨款415万元，全年执行支出415万元，执行率100%，项目执行得分95分。

（2）总体绩效目标完成情况分析:兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目补助资金（415万元，执行率为100%）已全部拨付兰州精细化工行业协会，由行业协会聘请第三方专业机构中国天辰工程有限公司具体承担化工园区企业安全设计诊断和整体性安全风险评估任务。第三方专业机构能够按照合同约定，及时选派总图、工艺、设备等8个专业专家前往新区开展工作。2022年，国家化工项目安全设计诊断相关规范标准的制定者中国天辰工程有限公司于8月开始，对化工园区67家企业（77个项目）开展了安全设计诊断工作，并按照“一企一报告”要求，出具安全设计诊断报告71份（个别企业按照项目个数出具了2份报告），全面梳理排查存量企业，倒逼企业改造提升。同时，为进一步摸清化工园区安全风险，开展了整体性安全风险评估工作，有效防范化解危险化学品企业产业转移安全风险，提升转移项目安全本质水平和化工园区安全风险防控能力。

（3）各项指标完成情况分析:

①产出指标。产出指标包含4项二级指标，9项三级指标。其中，6项三级指标已完成，3项三级指标存在偏差。指标诊断企业（项目）数量和评估化工园区数量、出具报告数量和报告出具时限的完成情况存在差异，主要表现在5家企业（5个项目）因不具备诊断条件尚未开展诊断工作，也未出具诊断报告；其他已诊断企业报告和整体性安全风险评估报告出具较为缓慢。

②效益指标。效益指标包含4项二级指标，4项三级指标，各项指标均已完成。

③满意度指标。满意度指标为服务对象（被诊断企业）满意度，实际满意度为85%，低于目标值90%，存在偏差。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022年度，兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目的总体绩效目标、3项一级指标、9项二级指标、14项三级指标基本达标，但仍有4项指标存在偏差。主要原因有：一是5家企业（5个项目）因技术改造、项目报停及安全设施设计专篇未通过审查等原因，暂不具备诊断条件，无法开展诊断工作，出具相应的设计诊断报告；二是因新冠疫情影响，诊断组成员返回天津后感染生病，居家修养，致使耽误20余天。同时，为确保报告质量，诊断组对发现的每项问题逐一分析，综合考虑新区企业实际情况及问题整改难易程度，多次组织讨论研究，逐项提出整改措施或整改建议，尤其是涉及拆迁问题，既确保安全又解决企业困难，致使诊断和整体性安全风险评估报告未按合同约定时限完成。三是设计诊断时，需企业安全、工艺、技术等方面人员配合，会对其正常工作造成一定的影响。

2023年，我局将从以下三个方面加以改进，确保绩效目标达标。一是待企业完成技术改造、安全设施设计专篇后，纳入2023年度安全设计诊断范围，统一开展诊断工作，出具诊断报告。二是积极与第三方专业机构协调沟通，诊断结束后，尽快形成问题清单，出具符合企业实际的诊断报告。三是在今后工作中，耐心解释设计诊断的必要性，提前沟通做好人员及时间协调，不影响企业正常生产，进而提高工作满意度。

项目自评结果为“优”。

三、下一步工作措施

我局2022年预算支出绩效情况良好，下一步，我们将进一步加强财务管理，严格执行《预算法》，以绩效评价结果为导向，提高企业和群众的满意度，真正建立起服务型和效能型单位。绩效自评结果根据财政相关要求进行公开。

附表：1、预算项目支出绩效自评表

2、兰州新区应急管理局整体支出绩自评表

兰州新区应急管理局

2023年3月17日